УТВЕРЖДЕН
Муниципальным общественным Советом

по развитию образования

Молчановского района

(протокол заседания

от «07» февраля 2019 г. № 1)

П А С П О Р Т

муниципального  проекта

«Учитель будущего»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Учитель будущего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Учитель будущего» | Срок начала и окончания | 1.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Прудников Иван Иванович, заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Васильчук Наталья Николаевна, начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Губина Светлана Андреевна, заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Государственная программа Томской области «Развитие образования в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. № 413а |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций Молчановского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | Основной | 0 | 1.01.2018 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество стажировочных площадок в системе общего образования Молчановского района, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, нарастающим итогом | Основной | 0 | 1.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников Молчановского района, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | Дополнительный | 0 | 1.01.2018 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |

3. Результаты муниципального  проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 1. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. Срок: 1.01.2020 г.- 31.12.2024 г. |  |  |
| 1.1. | В Молчановском районе Томской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1.06.2020 | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Молчановском районе Томской области системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. |
| 1.2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 1.09.2024 | К 1 сентября 2024 г. в Молчановском районе Томской области внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; - обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; - обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. Кроме того, в рамках достижения результата будет разработана и реализована концепция обновления содержания и технологий педагогического образования. |
| 1.3. | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2020* | К концу 2020 года не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Молчановского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - организацию подготовки работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.4. | Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 31.12.2024 | Внедрена к концу 2020 года национальная система учительского роста (НСУР), актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, реализующаяся на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, являющихся юридическими лицами, осуществляющими независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016 г. № 238, позволяет: - нормативно установить номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций; - внести соответствующие номенклатуре должностей дополнения на основе методических рекомендаций Минпросвещения России в нормативную базу, регламентирующую систему оплаты труда в каждом регионе Российской Федерации; - выстроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций; - повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников; - сохранить все предусмотренные действующим федеральным и региональным законодательством социальные гарантии при введении новых должностей педагогических работников. |
| 1.5 | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Молчановского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе не менее 10% центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими субъектами Российской Федерации; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.6. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Молчановского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Молчановского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение качества подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ, и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.7. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Молчановского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Молчановского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) |
| 1.8. | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей Молчановского района Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; - подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; - повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). |
| 1.9. | Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2024 | В 2020-2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, созданных в Томской области, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. |
| 1.11. | Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 31.12.2024 | В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования. |

* срок будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения РФ на предоставление субсидий из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (1.01.2020 г. - 31.12.2024 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В Молчановском районе Томской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Томской области Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  | * |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  | * |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Бюджет Томской области |  |  | * |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Бюджет Молчановского района Томской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Томской области |  | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Молчановского района Томской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в случае победы в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением операционных расходов)

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Васильчук Н.Н. | начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Прудников И.И., заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике | 10% |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 10% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Маслякова С.В. | главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 15% |
| 4. | Участник муниципального проекта | Чугунова Н.П. | главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 15% |
| 5. | Участник муниципального проекта | Утанан Р.А. | заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области по экономическим вопросам | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 10% |
| Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций Молчановского района |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Чугунова Н.П. | главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 30% |
| Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  |  |  |  |  |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Маслякова С.В. | главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области |  |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Маслякова С.В. | главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области |  |
| Введение национальной системы учительского роста, в том числе внедрение принятых изменений в номенклатуре должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 9. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Чугунова Н.П. | главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 30% |
| 10. | Участник муниципального проекта | Чугунова Н.П. | председатель Молчановской районной профсоюзной организации работников народного образования и науки Российской Федерации | - | 10% |
| Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет |  |  |  |  |  |
| 11. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Маслякова С.В. | главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 20% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | В Молчановском районе Томской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2024 | Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации руководителей образовательных организаций. Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций позволит подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций | РМП |
| 1.1.1. | Направление предложений в проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 15.03.2019 | Чугунова Н.П. | Предложения в проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей | АМП |
| 1.1.2. | Апробация модели аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации | 01.09.2019 | 15.11.2019 | Чугунова Н.П. | отчет об апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций | АМП |
| 1.1.3. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | 01.12.2019 | 15.11.2020 | Чугунова Н.П. | региональные нормативные правовые акты и муниципальные акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | АМП |
| 1.1.4. | Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций Молчановского района Томской области | 01.09.2020. | ежегодно | Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет о внедрении аттестации руководителей образовательных организаций Молчановского района. Мониторинг позволит актуализировать и уточнить процедуру аттестации на основе результатов анализа полученных данных | АМП |
| 1.1.5. | Изучение утвержденной методики формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных и организаций дополнительного образования детей Молчановского района Томской области | 01.03.2021 | 15.11.2021 | Чугунова Н.П.; Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет об апробации методики формирования кадрового резерва руководителей образовательных организаций, утвержденная Минпросвещения России. Методика позволит задать единые требования к формированию кадрового резерва руководителей образовательных организаций, что обеспечит равные возможности межмуниципального горизонтального роста | АМП |
| 1.1.6. | Участие в форумах и конференциях ТОИПКРО, направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития государства, экономики, в том числе с учетом международного опыта | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Маслякова С.В. | Списки участников | АМП |
| 1.1.7. | Участие в стратегических сессиях ТОИПКРО направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития образования | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Маслякова С.В. | Списки участников | АМП |
| 1.1.8. | Формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей образовательных организаций Молчановского района Томской области | 01.03.2021 | 01.09.2021 | Чугунова Н.П.; Маслякова С.В. | акты о формировании кадрового резерва руководителей образовательных организаций Молчановского района Томской области. Кадровый резерв обеспечит прозрачную, конкурентную среду отбора руководителей образовательных организаций, что будет стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию | РМП |
| 1.1.9. | Участие в курсах повышения квалификации для управленческих команд общеобразовательных организаций в области финансовой, содержательной, организационной, хозяйственной деятельности с привлечением высококвалифицированных специалистов | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | списки участников обучения | АМП |
| 1.1. | В Молчановском районе Томской области внедрена новая система аттестации руководителей общеобразовательных организаций |  | 15.11.2024 | Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 2. | Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме стажировок на территории Томской области | 01.01.2019 | 15.08.2024 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Будет обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей, будут созданы условия для саморазвития, повышения уровня | РМП |
| 2.1.1. | Апробация методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников, включающей в том числе: формы использования современных цифровых технологий в образовательном процессе; способы формирования профессиональных ассоциаций и формы участия педагогических работников в их деятельности. | 01.01.2020 | 31.08.2024 | Чугунова Н.П.; Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.1.2. | Применение общих требований к расчету нормативных затрат, обеспечивающих возможность качественного непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Утанан Р.А. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 2.1.3. | Апробация методических рекомендаций создания и функционирования муниципальной стажировочной площадки | 01.03.2019 | 31.03.2022 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1.4. | Внедрение в Молчановском районе Томской области методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н.; Чугунова Н.П.; Маслякова С.В. | отчеты Управления образования о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, с указанием результатов и эффектов от внедрения на территории Молчановского района Томской области целевой модели | АМП |
| 2.1.5. | Апробация на территории Молчановского района Томской области механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильчук Н.Н.; Чугунова Н.П.; Маслякова С.В.; Утанан Р.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.1.6. | Участие педагогов Молчановского района в курсах повышения квалификации для педагогических работников системы образования по работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностно-ориентированной цифровой образовательной среде, реализации персональных образовательных траекторий, цифровых компетенций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | списки участников обучения | АМП |
| 2.1.7. | Участие педагогов Молчановского района в курсах повышения квалификации учителей по естественнонаучному циклу, в том числе по предмету «Информатика» и «Технология» совместно с детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | списки участников обучения | АМП |
| 2.1.8. | Участие в курсах повышения квалификации для управленческих команд общеобразовательных организаций в области финансовой, содержательной, организационной, хозяйственной деятельности с привлечением высококвалифицированных специалистов | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | списки участников обучения | АМП |
| 2.1.9. | Апробация федеральной системы профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций Молчановского района Томской области, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста | 01.01.2020. | 01.06.2023 | Чугунова Н.П.; Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет по результатам онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных организаций. Система обеспечит равную и справедливую диагностику профессиональных дефицитов для всех педагогических работников в режиме доступности 24/7 | АМП |
| 2.2.1. | Апробация модели дистанционной поддержки непрерывного и планомерного профессионального роста педагогических работников Томской области на основе лучших практик, с привлечением ведущих работодателей | 01.06.2020. | 01.12.2022 | Чугунова Н.П.; Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет о дистанционной поддержке непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Дистанционная поддержка профессионального роста позволит обеспечить навигацию, консультационную помощь и доступ к опыту практиков реального сектора экономики | АМП |
| 2.2.2. | Изучение программы дополнительного профессионального образования по направлению "Наставничество в образовательных организациях" с учетом лучших международных и региональных практик | 01.09.2020 | 01.12.2024 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.2.3. | Проведение анализа и оценки результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространения данного механизма функционирования системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников* | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет о результативности распространения опыта и лучших результатов в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология". Проведение анализа и оценки распространения опыта и лучших результатов в преподавании позволить выявить самые эффективные модели тиражирования и масштабирования практик | АМП |
| 2.2.4. | Применение на территории Молчановского района Томской области сервисов для педагогических работников в рамках федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 1.09.2020 | 31.06.2022 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.2.5. | Применение "Атласа педагогических профессий будущего", включающего описание должностей инструктора по интернет-серфингу, веб-психолога, педагога онлайн-обучения, междисциплинарного тъютора, школьного модератора и др. | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.1. | Обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками |  | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 3. | Более 5 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования Молчановского района Томской области, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Молчановского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2020* | 31.12.2020* | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3.1.1. | Изучение предложений по распространению механизма привлечения инициативного внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации мероприятий федерального проекта и региональных проектов "Учитель будущего", в т.ч. организации повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.12.2019 | 01.06.2020 | Утанан Р.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 3.1.2. | Непрерывное развитие педагогов через модернизацию программ дополнительного образования (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Маслякова С.В. | списки участников обучения | АМП |
| 3.1.3. | Организация проведения аттестации педагогов Молчановского района Томской области путем введения изменений федерального уровня. Участие в апробации модели оценки компетенции педагогов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 3.1 | Не менее 5 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования Молчановского района, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Молчановского района, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования |  | 31.12.2020 | Васильчук Н.Н., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 4. | Введена национальная система учительского роста, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 10.01.2019 | 31.06.2021 | Васильчук Н.Н., Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 4.1.1. | Актуализация нормативной правовой базы на муниципальном уровне (номенклатура должностей педагогических работников и должностей руководителей образовательных организаций, сохранение социальных гарантий педагогическим работникам при введении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста, введение системы ведомственных наград и стимулирующих мер для педагогических работников при ведении новых должностей в соответствии с национальной системой учительского роста) | 01.01.2019 | 01.12.2021 | Васильчук Н.Н., Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | Актуальные нормативные правовые акты | РМП |
| 4.1.2. | Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста | 01.09.2019. | 01.06.2020. | Чугунова Н.П. | Информационно аналитический отчет. Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностями, с учетом национальной системы учительского роста | АМП |
| 4.1.3. | Участие в реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста. Внедрена национальная система учительского роста | АМП |
| 4.1.4. | Изучение и применение методических рекомендаций (целевой модели) по организации в Молчановском районе Томской области сопровождения деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников, включающей в том числе: нормативные условия и способы внедрения национальной системы учительского роста; основные принципы деятельности, описание моделей внедрения; примерный план ("дорожная карта") внедрения национальной системы учительского роста; базовые показатели результативности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет о сопровождении деятельности образовательных организаций по внедрению национальной системы учительского роста педагогических работников. Обеспечено планомерное и единообразное внедрение национальной системы учительского роста на территории Молчановского района Томской области | АРП |
| 4.1.5. | Направление предложений в перечень конкурсов профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию | 01.01.2022 | 1.09.2022 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | предложения в перечень конкурсов профессионального мастерства, учитываемых в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию. Учет результатов профессиональных конкурсов в процессе аттестации учителей повысит значимость и статус конкурсов | АМП |
| 4.1.6. | Участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства Учитель года», «Воспитатель года», «Первые шаги в профессии» с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно аналитический отчет | АМП |
| 4.1.7. | Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель здоровья» с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации | 1.01.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | ежегодный информационно-аналитический отчет об участии в региональных конкурсах профессионального мастерства | АМП |
| 4.1.8. | Изучение и применение рекомендаций по дифференциации в уровнях оплаты труда на основе дифференциации ставок заработной платы (должностных окладов) учителей и других педагогических работников в целях реализации задачи стимулирования роста мотивации к повышению профессионального мастерства педагогических работников, в том числе по новым должностям | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Утанан Р.А. | муниципальные нормативные правовые акты по формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций. Сформирована система для стимулирования педагогических работников к профессиональному саморазвитию | АМП |
| 4.1.9. | Не менее 10 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования Молчановского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 4.1.10. | Развитие конкурсного движения как основного элемента национальной системы учительского роста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 4.1. | Внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций |  | 31.12.2020. | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста педагогических работников | РМП |
| 4.2. | Проведение мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста |  | 31.12.2024 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет о проведении мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников | РМП |
| 5. | Более 10 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Молчановского района Томской области, из них не менее 10 процентов учителей общеобразовательных организаций Молчановского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 15 % муниципальных образований | 01.10.2019* | 31.12.2021* | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 5.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего и дополнительного образования Молчановского района обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (15% муниципальных образований) | 01.09.2021* | 31.12.2021* | Маслякова С.В. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 6. | Не менее 20 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования Молчановского района Томской области, из них не менее 20 процентов учителей общеобразовательных организаций Молчановского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 35 % муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2022* | Маслякова С.В. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 6.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего и дополнительного образования обучения на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (35% муниципальных образований) | 01.09.2019 | 31.12.2022* | Маслякова С.В. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 7. | Не менее 30 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Молчановского района Томской области, из них не менее 30 процентов учителей общеобразовательных организаций Молчановского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 60 % муниципальных образований | 01.01.2019* | 31.12.2023* | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно –аналитический отчет | РМП |
| 7.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного и профессионального образования обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (60% муниципальных образований) | 01.09.2023* | 31.12.2023* | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно –аналитический отчет | АРП |
| 8. | Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего и дополнительного образования Молчановского района Томской области, из них не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Молчановского района Томской области, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, в том числе на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок созданных в 100 % муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н. Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно –аналитический отчет | РП |
| 8.1.1. | Прохождение педагогическими работниками системы общего, дополнительного образования Молчановского роайона обучения на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и стажировочных площадок (100% муниципальных образований) | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно –аналитический отчет | АМП |
| 9. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 01.01.2019* | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н. Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 9.1.1 | Изучение актуализированной в соответствии с методическими рекомендациями нормативной правовой базы, в т.ч. в части создания организационных условий (наделение Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям соответствующими полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ, уточнение требований к центрам оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в соответствии с приказом Минтруда России от19 декабря 2016 г. № 759н "Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий" и т.д.) | 01.01.2020 | 01.01.2021 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационная справка |  |
| 9.1.2. | Участие в апробации, формировании и экспертизе примерных оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификаций педагогических работников | 1.01.2019 | 1.12.2019 | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | методические рекомендации |  |
| 9.1.3. | Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников | 1.01.2020* | 1.12.2024* | Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | индивидуальные планы профессионального роста педагогических работников. Педагогические работники повысили профессиональные компетенции в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства |  |
| 9.1. | Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 10 процентов педагогических работников Молчановского района Томской области |  | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н. Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет о проведении независимой оценки квалификаций педагогических работников | РМП |
| 11. | Не менее 70 % учителей Молчановского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 11.1.1. | Изучение методических рекомендаций по организации работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, включающей в том числе: - описание форм развития наставничества, "коучинга" и других форм сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; - принципы и модели совершенствования систем оплаты труда; - модели и практики установления единовременной выплаты выплачиваемой субъектами Российской Федерации педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, впервые начинающим работать в образовательной организации | 01.11.2019. | 01.05.2020 г. | Васильчук Н.Н. Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | Информационная справка. Методические рекомендации обеспечат единообразную, комплексную реализацию системы поддержки молодых специалистов на территории всех регионов | РМП |
| 11.1.2. | Изучение и внедрение в Молчановском районе Томской области примерного плана ("дорожной карты") внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии | 01.11. 2019. | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н. Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 11.1.3. | Участие в апробации внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | 01.01.2020. | 01.01.2020 | Васильчук Н.Н. Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической самореализации |  |
| 11.1.4 | Обобщение практики применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет (в том числе международной) в Молчановском районе Томской области | 01.06.2019 | 01.09.2019. | Васильчук Н.Н. Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | аналитическая справка о лучших практиках применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на территории Томской области. |  |
| 11.1.5. | Реализация муниципального проекта «Молодой учитель Молчановского района Томской области» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 11.1.6. | Участие в мероприятиях Ассоциации молодых учителей Томской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий | АМП |
| 11.1.7. | Участие в реализации многоуровневой системы наставничества, в том числе для учителей в возрасте до 35 лет, в рамках регионального проекта «Педагогическое наставничество» | 01.01.2019* | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 11.1.8. | Участие в реализации мероприятий Ассоциации педагогов-наставников Томской области; развитие профессионального сообщества сетевых наставников на межмуниципальном и региональном уровнях | 01.01.2019* | 31.12.2024 | Маслякова С.В. | аналитические отчеты о проведении комплекса мероприятий | АМП |
| 11.1 | Вовлечено не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | 31.10.2024 | Васильчук Н.Н. Маслякова С.В., Чугунова Н.П. | информационно-аналитические отчеты о внедрении методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет | АМП |
| 12. | Промежуточный мониторинг показателей реализации проекта |  | 10.12.2019* 10.12.2020* 10.12.2021* 10.12.2022 10.12.2023 10.12.2024 | Васильчук Н.Н. | ежегодный отчет о выполнении показателей проекта | РМП |
| 13. | Итоговый мониторинг показателей реализации проекта |  | 15.12.2021* 15.12.2024* | Прудников И.И. | отчет о выполнении показателей проекта за три года | Совет при Главе Молчановского района |

* срок будет уточнен по итогам отбора Минпросвещения РФ на предоставление субсидий из ФБ бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Сокращения:

КМП - куратор муниципального  проекта

РМП - руководитель муниципального проекта

АМП - администратор муниципального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту муниципального проекта

«Учитель будущего»

М Е Т О Д И К А

расчета дополнительных показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | где: Zi– число учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации, Z – общее число учителей образовательных организаций, Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчеты общеобразовательных организаций Молчановского района форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 | Управление образования Администрации Молчановского района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  |  |  |  |  |  |
| 2 | где: Yi– число педагогических работников образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в i-ом субъекте Российской Федерации, Y – общее число педагогических работников образовательных организаций | 0 | Отчеты общеобразовательных организаций Молчановского района | Управление образования Администрации Молчановского района | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |