УТВЕРЖДЕН
Муниципальным общественным Советом

по развитию образования

Молчановского района

(протокол заседания

от «07» февраля 2019 г. № 1)

П А С П О Р Т

муниципального проекта Томской области

«Успех каждого ребенка»

# 1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Успех каждого ребенка» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | И.И. Прудников, заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Н.Н. Васильчук, начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | С.А. Губина, заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Государственная программа Томской области «Развитие образования в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. № 413а |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 678 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы» |  |  |

# 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обеспечение в Молчановском районеТомской области к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Молчановском районе Томской области,охваченных дополнительным образованием, % | основной | 49 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 1.2. | в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | основной | 5,2 | 01.01.2018 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс.человек, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | основной | 120 | 01.01.2018 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области- участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | х | 01.01.2018 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | основной | х | 01.01.2018 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |

# 3. Результаты регионального проекта

| # № п/п | # Наименование задачи, результата | # Срок | # Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| # Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |
| # 1. | Результат муниципального проекта: не менее 700 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Характеристика результатов федерального проекта: разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 700 детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведуших университетов, включая студентов-получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| # 1.1. | Не менее чем 200 обучающихся Молчановского районаТомской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 300 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 400 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 500 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 600 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. # Не менее чем 700 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | # 31.12.2019 # 31.12.2020 # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 # 31.12.2024 | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 700 обучающихся Томской области. |
| # 2. | Результат муниципального проекта: не менее 126 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного планав соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов(нарастающим итогом с 2018 года) до 42 детей в 2024 году. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| # 2.1. | Не менее 21 ребенка, проживающих в Молчановском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 42 детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 63 детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 84 детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 105 детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 126 детей, проживающих в Молчановском районе Томской области,получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | # 31.12.2019 # 31.12.2020 # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 # 31.12.2024 | В Томской области функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Далее - ? |
| # 3. | Результат муниципального проекта: для 1500 детей не менее чем в 6 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее 1500 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| # 3.1. | В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Молчановского района Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | # 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее1500 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. |
| # 4. | Результат федерального проекта: не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| # 4.1. | Не менее 15 % детей в Молчановском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 26 % детей в Молчановском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 37 % детей в Молчановском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 48 % детей в Молчановском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 59 % детей в Молчановском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей в Молчановском районе Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | # 31.12.2019 # 31.12.2020 # 31.12.2021 # 31.12.2022 # 31.12.2023 # 31.12.2024 | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории Томской области с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформирован (не позднее 01.03.2018) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов и программ (ГП «Доступная среда» и др.) |
| # 5. | Результат муниципального проекта к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Характеристика результатов муниципального проекта: внесены изменения нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок: 31.12.2024 |  |  |
| # 5.1. | Обучающимся 5-11 классов в Молчановском районе Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | # 31.12.2024 | Внесены в соответствии с изменениями в нормативную правовую базу федерального уровня соответствующие изменения в региональную нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |
| # 6. | Дополнительные результаты регионального проекта |  |  |
| # 6.1. | Не менее 5% обучающихся образовательных организаций Молчановского районаТомской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | # 31.12.2024 | В Молчановском районе Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организацийвовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития. |
| # 12.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | # 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих в Молчановском районе Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Не менее чем 70,8 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного планав соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Не менее 41,76 тыс. детей, проживающих в Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*** | 13,231 |  |  |  |  |  |  | 13,231 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 10,9607 |  |  |  |  |  |  | 10,9607 |
| 3.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 2,2707 |  |  |  |  |  |  | 2,2707 |
| 3.1.2.1. | Бюджет Томской области | 2,2707 |  |  |  |  |  |  | 2,2707 |
| 3.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 2,2707 |  |  |  |  |  |  | 2,2707 |
| 3.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн.детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 28,800** | 127,765** | 28,800** |  |  |  | 185,365 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  | 23,280** | 103,280** | 23,280** |  |  |  | 149,840 |
| 4.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  | 0,720** | 3,190** | 0,720** |  |  |  | 4,630 |
| 4.1.2.1. | Бюджет Томской области |  | 0,720** | 3,190** | 0,720** |  |  |  | 4,630 |
| 4.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  | 0,720** | 0,720** | 0,720** |  |  |  | 2,160 |
| 4.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники |  | 4,800** | 21,295** | 4,800** |  |  |  | 30,895 |
| 5. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Не менее 70 % детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области. | 30,000 | 395,877** |  |  |  |  |  | 425,877 |
| 6.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  | 320,000** |  |  |  |  |  | 320,000 |
| 6.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 30,000 | 9,897** |  |  |  |  |  | 39,897 |
| 6.1.2.1. | Бюджет Томской области | 30,000 | 9,897** |  |  |  |  |  | 39,897 |
| 6.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники |  | 65,980** |  |  |  |  |  | 65,980 |
| 7. | Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 5,020 |  |  |  |  |  |  | 5,020 |
| 7.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 5,020 |  |  |  |  |  |  | 5,020 |
| 7.1.2.1. | Бюджет Томской области | 5,020 |  |  |  |  |  |  | 5,020 |
| 7.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Внедрена в Томской области целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | 42,364 |  |  |  |  |  |  | 42,364 |
| 10.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 42,364 |  |  |  |  |  |  | 42,364 |
| 10.1.2.1. | Бюджет Томской области | 42,364 |  |  |  |  |  |  | 42,364 |
| 10.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Обучающимся 5-11 классов в Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Дополнительные результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Не менее 45% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 3,821 |  |  |  |  |  |  | 3,821 |
| 12.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 3,821 |  |  |  |  |  |  | 3,821 |
| 12.1.2.1. | Бюджет Томской области | 3,821 |  |  |  |  |  |  | 3,821 |
| 12.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 94,4414 | 424,6770 | 127,7650 | 28,8000 |  |  |  | 675,6834 |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  | 10,9607 | 343,2800 | 103,2800 | 23,2800 |  |  |  | 480,8007 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  | 83,4807 | 10,6170 | 3,1900 | 0,7200 |  |  |  | 98,0077 |
| Бюджет Томской области |  | 83,4807 | 10,6170 | 3,1900 | 0,7200 |  |  |  | 98,0077 |
| Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  | 2,2707 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |  |  |  | 4,4307 |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 70,7800 | 21,2950 | 4,8000 |  |  |  | 96,8750 |

*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

** в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).

*** дополнительная потребность по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности составляет в 2020 г – 16,7 млн.руб., в 2021 г.- 16,7 млн.руб., в 2022 г. – 16,7  млн.руб., в 2023г. – 16,7  млн.руб., в 2024 г.- 16,7 млн.руб..

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Васильчук Н.Н. | начальник Управления образования | Прудников И.И. | 30 |
| - 2 | Администратор муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Администратор муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 60 |
| - 3 | Участник муниципального проекта | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 25 |
| - 3 | Участник муниципального проекта | Утанан Р.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 10 |
| Не менее чем 70,8 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  |  |  |  |  |
| - 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 40 |
| Не менее 41,76 тыс. детей, проживающих в Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |  |  |  |  |  |
| - 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 40 |
| В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |
| - 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Чугунова Н.П. | Главный специалист Управления образования | Васильчук Н.Н. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Утанан Р.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 10 |
| Не менее 70 % детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |
| - 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Утанан Р.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 10 |
| - 8 | Участник муниципального проекта | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Маслякова С.В. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 30 |
| В Молчановском районе Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 60 |
|  | Администратор муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Утанан Р.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 20 |
|  | Участник муниципальногопроекта | Лысых Н.П. | Директор МБОУ ДО «ДДТ» | Губина С.А. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Лякина М.С. | И.о. директораМАОУ ДО «ДЮСШ» | Губина С.А. | 25 |
| Обучающимся 5-11 классов в Молчановском районе Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Губина С.А.. | Заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 50 |
|  | Участник муниципального | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 30 |
| Не менее 45% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 40 |
| Не менее 60% детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования | Васильчук Н.Н. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования | Губина С.А. | 35 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 200 обучающихся Молчановского районаТомской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | Администратор муниципального проекта (далее – АМП) |
| 1.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 1.1.2. | Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2019 | 31.10.2019 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 1.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 1.1. | 200 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2019 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | Руководитель муниципального проекта (далее – РМП) |
| 2. | Не менее 21ребенок в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошлипрофессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 2.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 2.1.4. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 2.1. | 21ребенок в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2019 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Губина С.А. Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 3.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2018 | 30.09.2018 | Чугунова Н.П., Колчина Т.М. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 3.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Васильчук Н.Н. Чугунова Н.П. | заявка Томской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 3.1.3. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Васильчук Н.Н. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Куратор муниципального проекта |
| 3.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Чугунова Н.П., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 3.1. | В 1 общеобразовательной организации Молчановского район Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2019 | Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 4. | Не менее 34% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 4.1.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Маслякова С.В. Колчина Т.М. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 4.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 4.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Маслякова С.В. Утанан Р.А. Колчина Т.М. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 4.1. | 34% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2019 | Губина С.А., Колчина Т.М. Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 5. | В Молчановском районе Томской области не менее … школьников приняли участие в мероприятиях (программмахинтенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитические отчеты о проведении профильных и проектных смен, интенсивов для обучающихся, проявивших способности и таланы в сфере науки, спорта, искусства | РМП |
| 5.1. | … школьников Молчановского района Томской области охвачено мероприятиями (программами интенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Вторина Е.В., Лыжина Н.П., Неверова В.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 5.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углубленным программам и дополнительным разделам школьных дисциплин математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.). Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 5.1.2. | Реализация мероприятий по дистанционному обеспечению дополнительных образовательных программ и организация среды для онлайн–обучения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий | АМП |
| 6. | В Молчановском районе Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. Лысых Н.П. Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | АМП |
| 6.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей(продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. Утанан Р.А. Лысых Н.П. Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 6.1.2. | Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М., Утанан Р.А. Лысых Н.П. Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 6.1.5. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 6.1. | 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Губина С.А. Колчина Т.М. Лысых Н.П. Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 7. | Не менее 15% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 7.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М. Лысых Н.П. Лякина М.С. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 7.1. | 15% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2019 | Губина С.А. Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 8. | Не менее 30% детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 8.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 8.1. | 30% детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2019 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 9.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Васильчук Н.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 10. | Не менее чем 300 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 10.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 10.1.2. | Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2020 | 31.10.2020 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 10.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 10.1. | 300 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2020 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 11. | Не менее 42 детей в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 11.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 11.1.2. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 9-11 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение производственных проектов, участие в тематических мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и организаций среднего профессионального образования), формированию системы выполнения школьниками реальных заказов от предприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 11.1. | 42 ребенка в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2020 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 12. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 12.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.06.2020 | 30.07.2020 | Чугунова Н.П., Колчина Т.М | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 12.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Васильчук Н.Н, Чугунова Н.П. | заявка Томской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 12.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Васильчук Н.Н. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Куратор муниципального проекта |
| 12.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Чугунова Н.П., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 13.1. | В 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2020 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 14. | Не менее 46% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 14.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 14.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 14.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Маслякова С.В., Утанан Р.А., Колчина Т.М | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 14.1. | 46% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2020 | Губина С.А., Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 15. | В Молчановском районе Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | АМП |
| 15.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей(продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Утанан Р.А., Лысых Н.П., Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 15.1. | 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2020 | Губина С.А., Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 16. | Не менее 20% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 16.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 16.1. | 20% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2020 | Губина С.А., Колчина Т.М., | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 17. | Не менее 35% детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 17.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 17.1. | 35% детей, проживающих вМолчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2020 | Губина С.А., Колчина Т.М., | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 18.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Васильчук Н.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 19. | Не менее чем 400 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 19.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 19.1.2. | Организация участия педагогических работников Молчановского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2021 | 31.10.2021 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 19.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 19.2. | 400 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2021 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 20. | Не менее 63ребенка в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 20.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
|  | Реализация мероприятий по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки как организаций дополнительного образования, так и участников из системы высшего и среднего профессионального образования, системы научных институтов и предприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дмитриев И.В., Неверова В.В., Мударисова Г.Р., Замятина О.М., Лыжина Н.П. Калинюк Ю.В., Шпаченко И.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 20.1. | 63ребенка вМолчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2021 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 21. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 211.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2020 | 30.09.2020 | Чугунова Н.П., Колчина Т.М. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 21.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Васильчук Н.Н., Чугунова Н.П. | заявка Томской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 21.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Васильчук Н.Н. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Куратор муниципального проекта |
| 21.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Чугунова Н.П., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 21.1. | В 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2021 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 22. | Не менее 52% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 22.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 22.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 22.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 22.1. | 52% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2021 | Губина С.А., Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 23.. | В Молчановском районе Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. В Молчановском районе Томской области внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др. | АМП |
| 23.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М., Утанан Р.А. Лысых Н.П., Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 23.1. | 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Губина С.А., Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 23.1.2. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  | 31.12.2021 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 24. | Не менее 25% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 24.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 24.1. | 25% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2021 | Губина С.А., Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 25. | Не менее 35% детей, проживающих в Молчановском районеТомской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 25.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 25.1. | 35% детей, проживающих вМолчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2021 | Губина С.А., Колчина Т.М., Лысых Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 26.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Васильчук Н.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 27 | Не менее чем 500 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 27.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 27.1.2. | Организация участия педагогических работниковМолчановского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2022 | 31.10.2022 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 27.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 27.2. | 500 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2022 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 28. | Не менее 84ребенка в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 28.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
|  | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 28.1. | 84 ребенка в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2022 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 29. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 29.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2021 | 30.09.2021 | Чугунова Н.П., Колчина Т.М. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 29.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Васильчук Н.Н., Чугунова Н.П. | заявка Томской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 29.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Васильчук Н.Н. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Куратор муниципального проекта |
| 29.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Чугунова Н.П., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 29.1. | В 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2022 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 30. | Не менее 58% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 30.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 30.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 30.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Маслякова С.В., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 30.1. | 58% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2022 | Губина С.А., Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 31. | Не менее 30% обучающихся образовательных организацийМолчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 31.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 31.1. | 30% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2022 | Губина С.А., Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 32. | Не менее 40% детей, проживающих в Молчановском районеТомской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 32.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 32.1. | 40% детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2022 | Губина С.А, Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 33.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Васильчук Н.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 34. | Не менее чем 600 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 34.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 34.1.2. | Организация участия педагогических работниковМолчановского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2023 | 31.10.2023 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 34.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 34.2. | 600 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2023 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 35. | Не менее 105 детей в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 35.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 35.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 35.1. | 105 детей в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2023 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 36. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 36.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2022 | 30.09.2022 | Чугунова Н.П., Колчина Т.М. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 36.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2022 | 30.10.2022 | Васильчук Н.Н., Чугунова Н.П. | заявка Томской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 36.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Васильчук Н.Н. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Куратор муниципального проекта |
| 36.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Чугунова Н.П., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 36.1. | В 1 общеобразовательной организацииМолчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2023 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 37. | Не менее 64% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 37.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 37.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 37.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Маслякова С.В., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 37.1. | 64% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2023 | Губина С.А., Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 38. | Не менее 50% обучающихся образовательных организацийМолчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 38.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 38.1. | 30% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2023 | Губина С.А., Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 39. | Не менее 50% детей, проживающих в Молчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 39.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 39.1. | 60% детей, проживающих вМолчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2023 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 40.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2023 | 31.12.2023 | ВасильчукН.н. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 41. | Не менее чем 700 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 41.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 41.1.2. | Организация участия педагогических работниковМолчановского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2024 | 31.10.2024 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 41.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 41.2. | 700 обучающихся Молчановского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2024 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 42. | Не менее 126 детей в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 42.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АМП |
| 42.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М., Тябин И.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 42.1. | 700 детей в Молчановском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2024 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 43. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 43.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Чугунова Н.П., Колчина Т.М. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 43.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2023 | 30.10.2023 | Васильчук Н.Н., Чугунова Н.П. | заявка Томской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Куратор муниципального проекта |
| 43.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Васильчук Н.Н. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Куратор муниципального проекта |
| 43.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Чугунова Н.П., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АМП |
| 43.1. | В 1 общеобразовательной организации Молчановского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2024 | Губина С.А., Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 44. | Не менее 70% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М., Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 44.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АМП |
| 44.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 44.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Маслякова С.В., Утанан Р.А., Колчина Т.М. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 44.1. | 70% детей Молчановского района Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2024 | Губина С.А., Маслякова С.В., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 45 | Не менее 30% обучающихся образовательных организацийМолчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 45.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М., Лысых Н.П., Лякина М.С. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АМП |
| 45.1. | 30% обучающихся образовательных организаций Молчановского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2024 | Губина С.А., Колчина Т.М. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 46. | Не менее 60% детей, проживающих вМолчановском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 46.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Колчина Т.М., Лысых Н.П. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 461. | 60% детей, проживающих вМолчановского района Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2024 | Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 47.1.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н., Губина С.А., Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 47.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий муниципального проекта | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | Fдод = 71 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных наобеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | где: Ki– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных наобеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 20500 | Отчет Томской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Департамент общего образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число обучающихся образовательных организаций Томской области - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | где: Xi– численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты органов местного самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, проживающих в Томской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты органов местного самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Оператор проекта «Билет в будущее», Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области, нарастающим итогом, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | , где: Xi- число центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в Томской области | 0 | Отчет Департамента общего образования Томской области о реализации соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Департамент общего образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

Финансовое обеспечение результата предусматривается в рамках государственной программы «Доступная среда», будет уточнено после выделения субсидии из ФБ