УТВЕРЖДЕН
Муниципальным общественным Советом

по развитию образования

Молчановского района

(протокол заседания

от «07» февраля 2019 г. № 1)

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 –31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Прудников И.И., заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Васильчук Н.Н., начальник Управление образования Администрации Молчановского района |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Губина С.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области |  |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц * | Основной | 8 | 01.01.2018 | 0,016 | 0,026 | 0,036 | 0,046 | 0,056 | 0,066 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % * | Основной | 0 | 01.01.2018 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 |

* Выполнение показателей, при условии получения организациями, в том числе НКО грантов в форме субсидий из средств федерального бюджета.

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования |  |  |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: удовлетворение потребности родителей (законных представителей) нуждающихся в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Характеристика результата муниципального проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье (из Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 |  |  |
| 1.1. | Не менее 66 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей), нуждающихся в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 66 родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через консультационный центр для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат муниципального проекта: удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности консультационного центра, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Васильчук Н.Н. | Начальник Управления образования Администрации Молчановского района | Прудников И.И. | 30 |
| 2. | Администратор Муниципального проекта | Губина С.А. | заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района | Васильчук Н.Н. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | Студенкова С.М. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района | Васильчук Н.Н. | 25 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Утанан Р.А. | Заместитель начальника по экономическим вопросам Управления образования Администрации Молчановского района | Васильчук Н.Н. | 20 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Маслякова С.В. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района | Васильчук Н.Н. | 20 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Студенкова С.М. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района | Васильчук Н.Н. | 60 |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Маслякова С.В. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района | Васильчук Н.Н. | 40 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Трей О.А. | Директор МАОУ «Молчановская СОШ № 2», на базе которого функционирует консультационный центр | Васильчук Н.Н. | 20 |
| Функционирование консультационного центра, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |
| 9. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Студенкова С.М. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района | Васильчук Н.Н. | 60 |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Маслякова С.В. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района | Васильчук Н.Н. | 30 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Трей О.А. | Директор МАОУ «Молчановская СОШ № 2», на базе которого функционирует консультационный центр | Васильчук Н.Н. | 20 |

6. Дополнительная информация

Реализация информационно-просветительской поддержки родителей, при условии подачи организациями заявок о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания по информационно-просветительской поддержке родителей и успешном прохождении отбора (с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее 16 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Студенкова С.М. Трей О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 2. | Не менее 26 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Студенкова С.М. Трей О.А. | информационно-аналитический отчет | АПР |
| 3. | Не менее 36 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Студенкова С.М. Трей О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 4. | Не менее 46 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Студенкова С.М. Трей О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 5. | Не менее 56 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Студенкова С.М. Трей О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6. | Не менее 66 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2024 | Студенкова С.М. Трей О.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |