УТВЕРЖДЕН
Муниципальным общественным Советом

по развитию образования

Молчановского района

(протокол заседания

от «07» февраля 2019 г. № 1)

# ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Современная школа»

# 1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Современная школа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018–31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Прудников И.И., заместитель Главы Молчановского района- начальник Управления по социальной политике |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Губина С.А.., заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области» |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 678 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы» |  |  |

# 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля общеобразовательных учреждений Молчановского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 01.06.2018 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 70 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 |

# * Динамика показателя будет уточняться, в т.ч. с учетом объемов средств, предусматриваемых на реализацию мероприятий проекта из всех источников (федеральный, консолидированный бюджет)

# 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
|  | Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2019 | Согласно переченю муниципальных образований Томской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,3 тыс. детей | 31.12.2019 | К концу 2019 года не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 31.12.2020 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района Томской области | 31.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района Томской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Молчановского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях молчановского районаТомской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,6 тыс. детей | 31.12.2020 | К концу 2020 года не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 31.12.2021 | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2021 | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 31.12.2021 | К 1 сентября 2021 года для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
|  | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,7 тыс. детей | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в организациях, реализующих общеобразовательные программы изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
|  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Молчановского района, расположенных в сельской местности | 31.12.2022 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода 62 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской |
|  | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Молчановского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2022 | К концу 2022 года, не менее чем в организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2023 | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территорииМолчановского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Молчановского района, (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | В 70% муниципальных образовательных организаций обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2024 | К концу 2024 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Молчановского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. – 10% обучающихся; 202 г. – 20% обучающихся; 2022 г. – 35% обучающихся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 70% обучающихся;), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Томской области |
|  | Не менее 70 % организаций Молчановского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Молчановского района реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий муниципального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов реализации общеобразовательных программ в сетевой форме организациями начального, основного и среднего общего образования, , накопительным итогом: 2019 год – 3% организаций; 2020 год – 10% организаций; 2021 год – 20% организаций; 2022 год – 35% организаций; 2023 год – 50% организаций; 2024 год – 70% организаций; |
|  | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Молчановского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Молчановского района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа**** |  |  |  | 62,12 |  |  | 62,12 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В каждом муниципальном образовании Томской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям /наименование субъекта Российской Федерации/

| Муниципальное образование /наименование субъекта Российской Федерации/ | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет муниципального образования /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта |  | Васильчук Н.Н. | Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Прудников И.И. заместитель Главы Молчановского района- начальник Управления по социальной политике | 30 |
| 2. | Администратор муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н. Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | 60 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Руководитель муниципального проекта |  | Васильчук Н.Н. | Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Прудников И.И. заместитель Главы Молчановского района- начальник Управления по социальной политике | 20 |
| 4. | Администратор муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н. Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | 20 |
| 5. | Участник проекта муниципального |  | Утанан Р.А. | Заместитель начальника Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области по экономическим вопросам | Васильчук Н.Н. Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | 20 |
|  | Участник муниципального проекта |  | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н. Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | 10 |
| 6. | Участник муниципального проекта |  | Маслякова С.В. | Главный специалист Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н. Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта |  | Студенкова С.М. | Главный специалист Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н. Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | 10 |
| 8. | Участник муниципального проекта |  | Ковалев С.П. | Главный специалист Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | Зыков В.Н. Заместитель Главы – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | 10 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 60 |
| 10. | Участник муниципального проекта |  | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н. Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | 40 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Васильчук Н.Н. | Начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Прудников И.И. заместитель Главы Молчановского района- начальник Управления по социальной политике | 40 |
| 12 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 40 |
| 13. | Участник муниципального проекта |  | Утанан Р.А. | Заместитель начальника Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области по экономическим вопросам | Васильчук Н.Н. Начальник Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | 20 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 60 |
| 15. | Участник муниципального проекта |  | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 40 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Прудников И.И. | заместитель Главы Молчановского района- начальник Управления по социальной политике | Сальков Ю.Ю., Глава Молчановского района | 30 |
| 17. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Васильчук Н.Н. | начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Прудников И.И. заместитель Главы Молчановского района- начальник Управления по социальной политике | 30 |
| 18. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Ковалев С.П. | Главный специалист Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | Зыков В.Н. Заместитель Главы – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | 20 |
| 19. | Участник муниципального проекта |  | Утанан Р.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области по экономическим вопросам | Васильчук Н.Н начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 10 |
| 20. | Участник муниципального проекта |  | Пашков В.В. |  |  | 10 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 60 |
| 22. | Участник муниципального проекта |  | Маслякова С.В. | Главный специалист Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 40 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 60 |
| 24. | Участник муниципального проекта |  | Колчина Т.М. | Главный специалист Управления образования Алминистрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 40 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 60 |
| 26. | Участник муниципального проекта |  | Студенкова С.М. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 40 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 60 |
| 28. |  | Участник муниципального проекта | Маслякова С.М. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 40 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта |  | Губина С.А. | Заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 60 |
| 30. | Участник муниципального проекта |  | Маслякова С.М. | Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района Томской области | 40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации муниципального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем в 1 организации, реализующейх общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 1.1. | Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2. | Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,3 тыс. детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Васильчук Н.Н. Губина С.А.. | Заявка Молчановского районаТомской области в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Утанан Р.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 2.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 2.1. | Не менее чем в 1 школе, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,3 тыс. детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильчук Н.Н. Губина С.А.. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 3.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 4. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района Томской области/ | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Губина С.А. Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 4.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района Томской области | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Губина С.А. Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 5. | Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1. | Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | ## 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Студенкова С.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 6.1. 1 | Обсуждение критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Студенкова С.М | результаты обсуждения критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области | АМП |
| 6.1.2. | Сбор данных для расчета оценки вклада образовательных организаций Молчановского района в качество общего образования в образовательных организациях Томской области | 15.05.2019 | 30.10.2019 | Студенкова С.М | собранные данные | АМП |
| 6.1.3. | Анализ представленных ТОИПКРО результатов расчета оценки вклада образовательных организаций Молчановского района в качество общего образования в образовательных организациях Томской области | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Студенкова С.М | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 6.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Студенкова С.М | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 7. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,6 тыс. детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Утанан Р.А. | заявка в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Утанан Р.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 7.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 7.1. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,6 тыс. детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района Томской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Студенкова С.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 8.1.1 | Участие ОО Молчановского района в апробации измерительных материалов для оценки качества общего образования | 01.03.2020 | 01.07.2020 | Студенкова С.М. | измерительные материалы | АМП |
| 8.1.2. | Проведение процедуры оценки качества общего образования | 01.09.2020 | 30.04.2021 | Студенкова С.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 8.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района Томской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Студенкова С.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 9. | Учителя предметной области «Технология» осуществляют повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 9.1.1. | Реализация ДПП ПК "Современные методики преподавания предмета "Технология" в условиях ФГОС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 9.1.2. | Реализация ДПП ПК "Современные технологии преподавания информатики и ИКТ на базовом и профильном уровнях в рамках реализации ФГОС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 9.1.3 | Реализация ДПП ПК "Преподавание образовательной робототехники и электроники в условиях реализации ФГОС" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 9.1 | Учителя предметной области «Технология» проходят повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 10. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,7 тыс. детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Утанан Р.А. | заявка в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Утанан Р.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 10.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 10.1. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,7 тыс. детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11. | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 11.1. | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 12. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Молчановского района, расположенных в сельской местности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильчук Н.Н. Прудников И.И. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Васильчук Н.Н. Прудников И.И. Утанан Р.А. | заявка Молчановского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Васильчук Н.Н. Прудников И.И. Утанан Р.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 12.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации | 01.04.2022 | 01.09.2023 | Васильчук Н.Н. Прудников И.И. Утанан Р.А. Чугунова Н.П. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 12.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Молчановского района, расположенных в сельской местности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильчук Н.Н. Прудников И.И. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 13. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Губина С.А. Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 13.1.1. | Участие муниципальных ОО в мониторинге готовности общеобразовательных организаций Томской области к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 13.1.2. | Изучение и использование муниципальными ОО методических рекомендаций ТОИПКРО по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на учебный год | 01.04.2020 01.04.2021 | 01.06.2020 01.06.2021 | Губина С.А. Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет по использованию методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Томской области | АМП |
| 13.1.3. | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Маслякова С.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 13.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Губина С.А. Маслякова С.В. | Приказ Управления образования Администрации Молчановского района ТО | АМП |
| 14. | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1. | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 15. | Не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 15.1 | Не менее чем в 5 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16. | В 70% муниципальных общеобразовательных организаций обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16.1. | Обучающиеся 70% муниципальных образовательных организациях Молчановского района имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Васильчук Н.Н. Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 17. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.1.1. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 17.1.2. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.20221 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.1.3. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.1.4. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.1.5. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Молчановского района | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Губина С.А. Колчина Т.М. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 18. | Не менее 70 % организаций Молчановсого района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 18.1.1. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 22% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 18.1.2. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 33% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 18.1.3. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 44% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 18.1.4. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 55% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 18.1.5. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 66% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 18.1.6. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 18.1. | Не менее 70 % муниципальных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Губина С.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 19. | Не менее чем в 70 % муниципальных общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Губина С.А. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 19.1. | Не менее чем в 70 % муниципальных общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Губина С.А. | информационно-аналитические отчеты | АМП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

МЕТОДИКА

расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | где: X– число муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет МО в рамках реализации муниципального проекта | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Томской области | По ТО По РФ | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | где: Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в данном муниципальном образовании Томской области; | 0 | Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление образования Администрации Молчановского района | По ТО, Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | где: Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в данном муниципальном образовании Томской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет МО о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление образования Администрации Молчановского района | По ТО, Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | где: Wi– число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в данноммуниципальном образовании Томской области Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет МО о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление образования Администрации Молчановского района | По ТО, Российской Федерации | 1 раз в год |  |

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

В случае выделения средств федерального бюджета.

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

В случае прохождения отбора пилотных муниципалитетов, проводимом Департаментом общего образования Томской области.

В случае прохождения отбора пилотных муниципалитетов, проводимом Департаментом общего образования Томской области.

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году