Приложение №1
                                                                                             к приказу № 116
                                                                                             от 26.04.2021 г.   
План мероприятий (дорожная карта) реализации наставничества в системе общего образования Молчановского района на 2020-2024 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Содержание деятельности и результат
	Срок реализации
	Ответственные

	1. Подготовительный этап (предварительный мониторинг)

	1.1
	Мониторинг вовлеченности в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
	Информационный отчет
	Ноябрь 2020 г.
	Управление образования;

Образовательные организации

	2. Нормативно правовое регулирование по организации наставничества в образовательных организациях Молчановского района

	2.1
	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) реализации наставничества в образовательных организациях Молчановского района
	Приказ Управления образования об утверждении дорожной карты
	Апрель 2021 г.
	Управление образования

	2.2.
	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) реализации наставничества на уровне образовательной организации
	Приказ образовательной организации об утверждении дорожной карты
	Май-июнь 2021 г.

далее – ежегодно до 1 февраля 2024 года
	Образовательные организации

	2.3.
	Согласование дорожных карт реализации наставничества в образовательных организациях
	Дорожные карты согласованы Управлением образования
	Май-июнь 2021 г.
	Управление образования;

Образовательные организации

	2.4.
	Назначение ответственного лица за реализацию плана мероприятий (дорожной карты) реализации наставничества
	Приказ о назначении ответственного лица
	Апрель 2021 г.,

далее-ежегодно до 1 февраля 2024 г.
	Управление образования

	
	
	
	Май-июнь 2021 г.,

далее–ежегодно до 1 февраля 2024 г.
	Образовательные организации

	2.5
	Внесение блока наставничества в программу воспитания образовательных организаций
	Приказ об утверждении обновлённой программы воспитания
	Июнь-сентябрь 2021 г.
	Образовательные организации

	3. Информационное освещение мероприятий в рамках реализации программы наставничества

	3.1
	Создание информационных ресурсов для размещения материалов по реализации плана мероприятий
	Информационный ресурс, в том числе: сайт/страница на сайте/сообщество в социальных сетях и т.д.
	Июнь 2021 г.
	Управление образования; Образовательные организации

	3.2
	Разработка информационно-презентационных материалов реализации программы наставничества
	Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации и т.д.
	В течение всего периода реализации
	Управление образования, Образовательные организации

	4. Мероприятия, в рамках реализации наставничества

	4.1
	Формирование, ведение и пополнение баз данных наставляемых/наставников
	Базы данных наставляемых/наставников, в том числе из числа обучающихся, педагогов, студентов и представителей предприятий муниципалитета
	Сентябрь 2021 г., далее – обновление не реже двух раз в год
	Образовательные организации

	4.2
	Формирование наставнических пар/групп
	Приказ о закреплении наставнических пар/групп
	Сентябрь 2021 г., далее - обновление не реже двух раз в год
	Образовательные организации

	4.3
	Содействие привлечению к реализации наставнических программ организаций профессионального и высшего образования, промышленных и иных предприятий, организаций культуры и спорта
	Соглашения, договоры о сотрудничестве
	В течение всего периода реализации
	Управление образования, Образовательные организации,
Организации высшего и профессионального образования; 

Предприятия

	4.4
	Организация круглых столов и конференций по вопросам реализации программы наставничества
	Приказ об итогах
	Октябрь 2021 г., далее - ежегодно
	Управление образования, Образовательные организации;

Организации высшего и профессионального образования; 

Предприятия

	4.5
	Организация совместной работы наставляемых и наставников
	
	В течение всего периода реализации
	Управление образования, Образовательные организации;
Организации высшего и профессионального образования; 

Предприятия

	4.6
	Промежуточный мониторинг реализации наставничества
	Информационный отчет
	Ноябрь 2021 г., далее – ежегодно или по запросу
	Управление образования
Образовательные организации

	4.7
	Организация участия в курсах повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров
	Подготовка списка слушателей
	Март 2022 г., далее – не реже одного раза в два года
	Управление образования, Образовательные организации,

Организации высшего и профессионального образования; 

Предприятия

	4.8
	Организация образовательных событий для управленческих и педагогических кадров, школьников, занятых в реализации наставничества
	Приказ о проведении события
	Ноябрь 2022 г. 

Далее – не реже 1 раза в год
	Управление образования, Образовательные организации,

Организации высшего и профессионального образования; 

Предприятия

	4.9
	Организация участия в образовательных событиях для управленческих и педагогических кадров, студентов, школьников, представителей предприятий, занятых в реализации наставничества
	Информирование о проведении мероприятий, вовлечение педагогических кадров, обучающихся к участию в образовательных событиях
	В течение всего периода реализации
	Управление образования, Образовательные организации,

Организации высшего и профессионального образования; 

Предприятия

	5. Информационное освещение мероприятий

	5.1
	Разработка и размещение информационно-презентационных материалов реализации плана мероприятий
	Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации и т.д.
	В течении всего периода реализации 
	Управление образования, Образовательные организации

	6. Завершающий этап

	6.1
	Итоговый мониторинг реализации наставничества
	Информационный отчет
	Декабрь 2024 г.
	Управление образования, Образовательные организации

	6.2
	Анализ результатов реализации наставничества, обобщение лучших практик
	Информационный отчет
	Декабрь 2024 г.
	Управление образования, Образовательные организации


